## Cronograma_Físico
SPURBANISMO
BOULEVARD MARQUÊS DE SÃO VICENTE
CRONOGRAMA - SERVIÇOS DE CAMPO, PROJETO BÁSICO E EIA/RIMA

OBJETO A - Serviços de Campo
ETAPA	ESCOPO	NOME DO PRODUTO	CÓDIGO	ETAPAS DE TRABALHO
				INICIAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES					DESENVOLVIMENTO					APROVAÇÃO				LICENCIAMENTO
				Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4				Mês 5				Mês 6				Mês 7				Mês 8				Mês 9				Mês 10				Mês 11				Mês 12
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ETAPA 1	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL		A.1.1
ETAPA 2	CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		A.2.1
ETAPA 3	ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES	Estudos Geológicos e Geotécnicos	A.3.1
		Estudos Hidrológicos	A.3.2
		Estudos de Tráfego	A.3.3
		Relatório de Estudos e Simulações do Sistema de Mobilidade Urbana e Transporte Coletivo, Cargas e Veículos de Emergência.	A.3.4

OBJETO B - Projeto Básico
ETAPA	ESCOPO	NOME DO PRODUTO	CÓDIGO	ETAPAS DE TRABALHO
				INICIAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES					DESENVOLVIMENTO					APROVAÇÃO				LICENCIAMENTO
				Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4				Mês 5				Mês 6				Mês 7				Mês 8				Mês 9				Mês 10				Mês 11				Mês 12
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ETAPA 1	REUNIÕES TÉCNICAS E PLANO DE TRABALHO – PGT	Relatorio Reuniões Técnicas	B.1.1
		Plano Geral de Trabalho - PGT	B.1.2
ETAPA 2	PROJETO BÁSICO	Projeto Básico de Geometria	B.3.1
		Projeto Básico de Drenagem	B.3.2
		Projeto Básico de Terraplenagem	B.3.3
		Projeto Básico de Pavimentação	B.3.4
		Projeto Básico de Sinalização e Dispositivos de Segurança	B.3.5
		Projeto Básico Obras de Arte Especiais	B.3.6.a
		Projeto Básico Obras de Artes Correntes	B.3.6.b
		Projeto Básico de Remanjamento de Interferências	B.3.7
		Projeto Básico de Infraestrutura Civil Seca para enterramento da rede de energia elétrica de média e baixa tensão	B.3.8
		Projeto Básico de Iluminação Pública	B.3.9
		Projeto Básico de Paisagismo	B.3.10.a
		Projeto de Manejo Arbóreo	B.3.10.b
		Consolidação de Projetos	B.3.10.c
		Orçamento Geral	B.3.11
		Termo de Compensação Ambiental -TCA - SVMA
ETAPA 3	APROVAÇÃO E LICENCIAMENTO	IPHAN	B.4.1
		CONDEPHAAT
		Conpresp
		Órgãos Colegiados CMPU/ AIUSC/OUCAB

OBJETO C - ESTUDOS EIA - RIMA
ETAPA	ESCOPO	NOME DO PRODUTO	CÓDIGO	ETAPAS DE TRABALHO
				INICIAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES					DESENVOLVIMENTO					APROVAÇÃO				LICENCIAMENTO
				Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4				Mês 5				Mês 6				Mês 7				Mês 8				Mês 9				Mês 10				Mês 11				Mês 12
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ETAPA 1	REUNIÕES TÉCNICAS E PLANO DE TRABALHO – PGT	Relatorio Reuniões Técnicas	C.1.1
		Plano Geral de Trabalho	C.1.2
ETAPA 2	DESENVOLVIMENTO DO EIA	Caracterização e Diagnóstico	C.2.1
		Prognóstico	C.2.2
		Análise e Avaliação dos Impactos Ambientais;	C.2.3
		Proposição de Medidas Mitigadoras	C.2.4
ETAPA 3	EIA - RIMA	Consolidação dos Estudos Ambientais - EIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA	C.3.1
ETAPA 4	AUDIÊNCIAS E LICENCIAMENTO	Audiência Pública e Relatório Audiência e Reuniões Órgãos Colegiados	C.4.1
		Relatório de Atendimento às condicionantes da LAP	C.4.2

## PLANILHA_SEM_VALORES
SPURBANISMO
BOULEVARD MARQUÊS DE SÃO VICENTE
SERVIÇOS DE CAMPO, PROJETO BÁSICO E EIA-RIMA
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU
BASE: JAN. 2025

	Descrição	Unidade	QUANTIDADE
OBJETO A - SERVIÇOS DE CAMPO
A.1.1	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	UN	1
	AEROLEVANTAMENTO	UN	1
	Autorizações de Voo, Mobilização e Desmobilização	H	8
	Cobertura Aerofotogramétrica RGB GSD 5 cm, com superposição de (80x80)	M²	972257
	Perfilamento a Laser 15 pts/m²	M²	972257
	APOIO DE CAMPO	UN	1
	Rastreio e Processamento do Apoio Suplementar e Pontos de Check Utilizando GPS L1/L2	PTS	25
	Geração de Monografias do item 2.1	PTS	25
	MAPEAMENTO MÓVEL TERRESTRE	UN	1
	Mobilização e Desmobilização	H	4
	Mapeamento Móvel Terrestre - RGB e LIDAR (4.000 ptos / m2) para BIM em áreas próprias externas, incluso Levantamento, Processamento e Disponibilização do Dados. (Excluso Mapeamento de areas edificadas partes internas)	M²	607899
	Mapeamento Móvel Terrestre (MMT) - RGB e LIDAR (4.500 ptos / m2) do sistema Viário (Levantamento, Processamento e Disponibilização do Dados)	M/L	17314
	RESTITUIÇÃO E GERAÇÃO DE PLANTAS	UN	1
	Mapeamento Planialtimérico através de Restituição Aerofotogramétrica, LIDAR e dados do MMT com geração de camadas para escada 1:500 baseado na NBR 13.133	m²	972257
	Reambulação em Campo	h	120
	Edição de Dados	h	60
	Editoração e Geração de Plantas	h	50
	Compilação e Elaboração de Relatório Final e Disponibilização dos Dados	h	30
	CADASTRAMENTO ARBÓREO	UN	1
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	60
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	20
	DESENHISTA - CADISTA	H	30

A.2.1	CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	UN	1
	LEVANTAMENTO GEORADAR E COMPILAÇÃO DOS DADOS	M/L	17314
	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO	H	10

A.3.1	ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS	UN	1
	ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS - VIÁRIO	UN	1
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO	UN	4
	SONDAGEM A TRADO MANUAL	M	450
	SONDAGEM COM EXTRAÇÃO DE AMOSTRAS NAS CONDIÇÕES NATURAIS	UN	300
	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M	UN	150
	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - UMIDADE NATURAL	ENS.	250
	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ	ENS.	250
	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE	ENS.	250
	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO	ENS.	250
	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA	ENS.	250
	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PROCTOR SIMPLES	ENS.	250
	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR MOLDADO	ENS.	250

A.3.2	ESTUDOS HIDROLÓGICOS	UN	1
	ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA ARRUADA	KM²	39,63
	COORDENADOR SETORIAL	H	0,2
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	1
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	0,5
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	10
	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO	H	10

A.3.3	ESTUDOS DE TRÁFEGO	UN	1
	CONSULTOR	H	50
	COORDENADOR SETORIAL	H	50
	COORDENADOR GERAL	H	50
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	200
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	200
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	200
	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO	H	300

A.3.4	ESTUDOS E SIMULAÇÕES DO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE COLETIVO, CARGAS E VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA.	UN	1
	CONSULTOR	H	10
	COORDENADOR SETORIAL	H	90
	COORDENADOR GERAL	H	120
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	120
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	120
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	120
	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO	H	240
TOTAL OBJETO A - SERVIÇOS DE CAMPO

OBJETO B - PROJETOS BÁSICOS
B.1.1	REUNIÃO TÉCNICA	UN	1
	RELATÓRIO DE REUNIÃO TÉCNICA	UN	1
	COORDENADOR GERAL	H	3
	COORDENADOR SETORIAL	H	3
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	10
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	10

B.1.2	PLANO GERAL DE TRABALHO - PGT
	PLANO GERAL DE TRABALHO - PGT	UN	1
	COORDENADOR GERAL	H	10
	COORDENADOR SETORIAL	H	10
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	20
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	20

B.3.1.	PROJETO BÁSICO DE GEOMETRIA	UN	1
	PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)	UN.	140
	MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO	UN.	1
	CONSULTOR	H	8
	COORDENADOR GERAL	H	8
	COORDENADOR SETORIAL	H	16
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	44
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	88
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	352

B.3.2.	PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM	UN	1
	PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)	UN.	65
	MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO	UN.	1
	CONSULTOR	H	8
	COORDENADOR GERAL	H	8
	COORDENADOR SETORIAL	H	16
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	44
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	88
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	352
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UN.	1
	CONSULTOR	H	8
	COORDENADOR GERAL	H	8
	COORDENADOR SETORIAL	H	16
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	44
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	88
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	88
	PROJETISTA	H	132
	DESENHISTA - CADISTA	H	88
	DIGITADOR	H	44

B.3.3.	PROJETO BÁSICO DE TERRAPLENAGEM	UN	1
	PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)	UN.	80
	MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO	UN.	1
	CONSULTOR	H	8
	COORDENADOR GERAL	H	8
	COORDENADOR SETORIAL	H	16
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	44
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	88
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	352

B.3.4.		UN	1
	PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)	UN.	40
	MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO	UN.	1
	CONSULTOR	H	8
	COORDENADOR GERAL	H	8
	COORDENADOR SETORIAL	H	16
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	44
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	88
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	352

B.3.5.	PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	UN	1
	PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)	UN.	50
	MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO	UN.	1
	CONSULTOR	H	8
	COORDENADOR GERAL	H	8
	COORDENADOR SETORIAL	H	16
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	44
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	88
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	352

B.3.6.a.	PROJETO BÁSICO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	UN	1
	PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)	UN.	43
	MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO	UN.	1
	CONSULTOR	H	8
	COORDENADOR GERAL	H	8
	COORDENADOR SETORIAL	H	16
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	44
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	88
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	352
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UN.	1
	CONSULTOR	H	8
	COORDENADOR GERAL	H	8
	COORDENADOR SETORIAL	H	16
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	44
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	88
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	88
	PROJETISTA	H	132
	DESENHISTA - CADISTA	H	88
	DIGITADOR	H	44

B.3.6.b.	PROJETO BÁSICO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES	UN	1
	PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)	UN.	10
	MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO	UN.	1
	CONSULTOR	H	8
	COORDENADOR GERAL	H	8
	COORDENADOR SETORIAL	H	16
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	44
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	88
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	352
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UN.	1
	CONSULTOR	H	8
	COORDENADOR GERAL	H	8
	COORDENADOR SETORIAL	H	16
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	44
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	88
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	88
	PROJETISTA	H	132
	DESENHISTA - CADISTA	H	88
	DIGITADOR	H	44

B.3.7.	PROJETO BÁSICO DE REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS E PROJETO DE GALERIA TÉCNICA	UN.	1
	PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)	UN.	30
	MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO	UN.	1
	CONSULTOR	H	8
	COORDENADOR GERAL	H	8
	COORDENADOR SETORIAL	H	16
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	44
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	88
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	352
		UN.	1
	CONSULTOR	H	8
	COORDENADOR GERAL	H	8
	COORDENADOR SETORIAL	H	16
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	44
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	88
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	88
	PROJETISTA	H	132
	DESENHISTA - CADISTA	H	88
	DIGITADOR	H	44

B.3.8.	PROJETO BÁSICO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SECA PARA ENTERRAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICADE MÉDIA E BAIXA TENSÃO	UN.	1
	PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)	UN.	40
	MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO	UN.	1
	CONSULTOR	H	8
	COORDENADOR GERAL	H	8
	COORDENADOR SETORIAL	H	16
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	44
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	88
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	352
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UN.	1
	CONSULTOR	H	8
	COORDENADOR GERAL	H	8
	COORDENADOR SETORIAL	H	16
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	44
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	88
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	88
	PROJETISTA	H	132
	DESENHISTA - CADISTA	H	88
	DIGITADOR	H	44

B.3.9.	PROJETO BÁSICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN.	1
	PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)	UN.	45
	MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO	UN.	1
	CONSULTOR	H	8
	COORDENADOR GERAL	H	8
	COORDENADOR SETORIAL	H	16
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	44
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	88
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	352
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UN.	1
	CONSULTOR	H	8
	COORDENADOR GERAL	H	8
	COORDENADOR SETORIAL	H	16
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	44
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	88
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	88
	PROJETISTA	H	132
	DESENHISTA - CADISTA	H	88
	DIGITADOR	H	44

B.3.10.a	PROJETO BÁSICO DE PAISAGISMO	UN.	1
	PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)	UN.	44
	MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO	UN.	1
	CONSULTOR	H	8
	COORDENADOR GERAL	H	8
	COORDENADOR SETORIAL	H	16
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	44
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	88
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	352
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UN.	1
	CONSULTOR	H	8
	COORDENADOR GERAL	H	8
	COORDENADOR SETORIAL	H	16
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	44
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	88
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	88
	PROJETISTA	H	132
	DESENHISTA - CADISTA	H	88
	DIGITADOR	H	44

B.3.10.b	PROJETO BÁSICO DE MANEJO ARBÓREO	UN.	1
	PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)	UN.	45
	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA O TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA OU TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - TCRA DE 101 ATÉ 1000 EXEMPLARES ARBÓREOS	UN.	1
	CONSULTOR	H	8
	COORDENADOR GERAL	H	8
	COORDENADOR SETORIAL	H	8
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	10
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	20
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	50

B.3.10.c	CONSOLIDAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS, PRODUÇÃO DE ILUSTRAÇÕES E PERPECTIVAS HUMANIZADAS E REENDERIZADAS	UN.	1
	CONSULTORIA DE PROJETO URBANUSTICO E CONSOLIDAÇÃO GERAL	UN.	1
	PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)	UN.	50
	CONSULTOR	H	100
	COORDENADOR GERAL	H	100
	COORDENADOR SETORIAL	H	100
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	150
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	345
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	300

B.3.11	ORÇAMENTO GERAL	UN.	1
	ORÇAMENTO GERAL DE REFERÊNCIA	UN.	1
	CONSULTOR	H	8
	COORDENADOR GERAL	H	8
	COORDENADOR SETORIAL	H	16
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	44
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	88
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	352
TOTAL OBJETO B - PROJETOS BÁSICOS

OBJETO C - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA
C.1.1	REUNIÃO TÉCNICA	UN.	1
	RELATÓRIO DE REUNIÃO TÉCNICA	UN	1
	COORDENADOR GERAL	H	3
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	3
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	10
	GEÓGRAFO SÊNIOR	H	3
	BIÓLOGO SÊNIOR	H	3
	SOCIÓLOGO SÊNIOR	H	3

C.1.2	PLANO GERAL DE TRABALHO - PGT	UN.	1
	PLANO GERAL DE TRABALHO - PGT	UN	1
	COORDENADOR GERAL	H	10
	COORDENADOR SETORIAL	H	40
	GEÓGRAFO SÊNIOR	H	40
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	20

C.2.1	CARATERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E DIAGNÓSTICO	UN.	1
	CARATERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E DIAGNÓSTICO	UN	1
	COORDENADOR GERAL	H	43,75
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	225
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	50
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	325
	GEÓLOGO SÊNIOR	H	100
	BIÓLOGO SÊNIOR	H	100
	GEÓGRAFO SÊNIOR	H	150
	SOCIÓLOGO SÊNIOR	H	150

C.2.2	PROGNÓSTICO	UN.	1
	PROGNÓSTICO	UN	1
	COORDENADOR GERAL	H	13
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	88
	GEÓLOGO SÊNIOR	H	38
	BIÓLOGO SÊNIOR	H	38
	SOCIÓLOGO SÊNIOR	H	38
	GEÓGRAFO SÊNIOR	H	75
	CONSULTOR	H	88
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	75

C.2.3	ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS	UN.	1
	ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS	UN	1
	COORDENADOR GERAL	H	13
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	88
	GEÓLOGO SÊNIOR	H	38
	BIÓLOGO SÊNIOR	H	38
	SOCIÓLOGO SÊNIOR	H	38
	GEÓGRAFO SÊNIOR	H	75
	CONSULTOR	H	88
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	75
	ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL e RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA/RIMA (CONFORME RESOLUÇÃO CADES 284/2024 ANEXO ÚNICO, ITENS 1, 2, 3, 5 e 6, OU A QUE VIERSUBSTITUÍ-LA).	UN	1

C.2.4	PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS	UN.	1
	PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS	UN	1
	COORDENADOR GERAL	H	30
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	88
	GEÓLOGO SÊNIOR	H	25
	BIÓLOGO SÊNIOR	H	33,13
	SOCIÓLOGO SÊNIOR	H	25
	GEÓGRAFO SÊNIOR	H	75
	CONSULTOR	H	85
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	50

C.3.1	CONSOLIDAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS-EIA E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL-RIMA E CONSULORIA DE SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL	UN.	1
	CONSOLIDAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS-EIA E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL-RIMA	UN	1
	CONSULTOR	H	100
	COORDENADOR GERAL	H	100
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	100
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	200

C.4.1	RELATÓRIO AUDIÊNCIA PÚBLICA E REUNIÕES ÓRGÃOS COLEGIADOS	UN.	1
	RELATÓRIO AUDIÊNCIA PÚBLICA E REUNIÕES ÓRGÃOS COLEGIADOS	UN	1
	COORDENADOR GERAL	H	30
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	30
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	40

C.4.2	EIA-RIMA FINAL (Complementações e correções)	UN.	1
	EIA-RIMA FINAL (Complementações e correções)	UN	1
	COORDENADOR GERAL	H	30
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	75
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	75
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	75

	AUDIÊNCIA PÚBLICA	UN.	1
	ELABORAÇÃO DE APRESENTAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA
	COORDENADOR GERAL	H	60
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	60
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	60
	RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
	COORDENADOR GERAL	H	30
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	30
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	40
	GRAVAÇÃO
	GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO E TRANSCRIÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA	UN	3
TOTAL OBJETO C - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA

ESTIMATIVA TOTAL (OBJETO A + OBJETO B + OBJETO C)